## 專案總覽與報價週期
一、開發時程
項目 | 數值 / 日期 | 說明
專案 Repository 建立日 | 2025-10-13 | 第一筆 commit：AI 人才搜尋系統原型與部署設定
最新一次程式異動日 | 2026-07-08 | 最新 commit：特徵值（traits）匯入驗證機制
累計開發總日曆天數 | 207 天 | 自建立日至最新異動日，含期間所有間隔
累計 commit 次數 | 237 筆 | 涵蓋前後端、部署腳本、文件
二、階段判讀：初期原型 vs. 正式平台開發（v2）
專案分成兩個階段。2025-10-13～2025-11-19 為「初期原型 / 部署可行性驗證」（Render、Fly.io、Bitbucket 佈署測試、陽春版 API），之後停滯約 1 個月；真正的正式平台重建（資料庫模型、後台管理系統、RAG 對話引擎、Chat Widget 重寫、安全機制）是從 2026-01-19 才密集展開，並持續開發至今，中間僅有數次一般性的假期／排程空檔。
階段 | 起日 | 迄日 | 日曆天數 | 備註
A. 初期原型（部署可行性驗證） | 2025-10-13 | 2025-11-19 | 37 天 | 團隊記錄實際開工日 2025-10-13（早於 Git Repository 建立日）；Render/Fly.io/Bitbucket 佈署測試、陽春版搜尋 API；與正式合約範疇建議分開認列
B. 正式平台開發（v2 主體工程） | 2026-01-19 | 2026-07-08 | 170 天 | 資料庫、後台管理、RAG 引擎、Chat Widget 重寫、安全與維運機制
A+B 合計（含所有間隔期） | 2025-10-13 | 2026-07-08 | 207 天 | 若客戶要求含最初原型驗證期一併認列
三、報價起迄日期
依 Git 紀錄，2026-01-19 為正式平台工程實際開始密集開發之日，至最新交付（2026-07-08）約為 25 週。
說明 | 報價起日 | 報價迄日 | 執行週數
以 v2 正式開發起算（不計入原型開發時數） | 2026-01-19 | 2026-07-08 | 25 週
四、計價單位說明
本專案採「整案週期制」計價，25 週為專案自啟動至交付之整體執行期間（時間軸長度），並非以「人天」逐日計價。團隊依各階段開發需求（資料庫建置、後台系統、RAG 引擎、Chat Widget 重寫、資安機制等）彈性調度工時與人力配置，非固定每週投入單一工作天。若需佐證投入強度：光是 2026-01-19～2026-07-08 這段主要開發期，Git 紀錄即有 42 個不同日期發生程式異動、共 158 次提交，投入密度遠高於「每週 1 天」的推算。

## 開發歷程與重要里程碑 (hidden)
開發關鍵歷程
日期 | 里程碑 / 重要異動 | 說明
2025-11-18 | 專案建立、AI 人才搜尋系統原型 | 建立 Repository；完成 Render／Fly.io／Bitbucket 多雲部署測試與基本搜尋 API
2025-11-19 | 雲端環境穩定化 | 修正 CORS、LLM API 503 錯誤處理，清理無用測試程式碼
2025-12-19 | 前端服務上線與結構化回應 | 新增前端服務至 Render，修正結構化回應顯示
2026-01-11 | v2 版啟動腳本 | 建立 v2 版本前後端啟動腳本，準備正式重建
2026-01-16 | RAG 風險控管與提示詞安全 | 實作 RAG 風險管理協議與 Prompt 安全性更新
2026-01-19 | 建構資料庫與後台管理系統 | 建立 PostgreSQL 資料模型、資料庫連線模組、資料遷移；實作管理員驗證與後台 API；建立 Admin Panel 前端（Dashboard／列表／明細）；整合 Session 記錄與用量追蹤
2026-01-20 | UAT 遷移與用量報表 | 新增 UAT 環境遷移支援與 Admin Panel 用量報表功能
2026-02-02~02-04 | 解說／專家模式切換 | 實作解釋模式與專家模式切換、多候選人 Prompt 優化、面試提問指南、語意路由（Semantic Routing）
2026-02-11 | LLM 彈性設定與重試機制 | 實作彈性 LLM 設定、重試策略與 503 錯誤處理
2026-02-28 | 即時用量結算 | 整合用量結算 API 與 SSE 即時配額同步
2026-03-02 | 對話評分機制 | 新增 Chat 訊息評分系統（資料庫欄位、API、UI）
2026-03-05 | Widget 互動細節優化 | 快速提問元件化、歡迎訊息預設隱藏、候選人標籤移除、遮罩防誤觸
2026-03-15~03-27 | Chat Widget 全新重寫 | 以全新 UI／互動邏輯／功能設定重建對話小工具；建立 RAG 引擎與 Chat／Trait 資料模型；完整環境設定
2026-03-31~04-24 | Widget 元件化與情境建構服務 | ChatContainer／QuickQuestionPanel／候選人選擇器等元件化；實作 useChatLogic 集中管理對話邏輯；建立 Context Builder 服務與 RAG 分析 Prompt 模組
2026-04-17 | Prompt 規範對齊 | 模組化快速提問系統，統一 Prompt 規範
2026-05-07 | Prompt 模組庫擴充 | 建立單輪／多輪對話 Prompt 模組完整庫（API v2）
2026-05-28~05-29 | API 文件化與測試 | 新增 API v2 端點測試套件（HTML 報告）；建立 Swagger UI／OpenAPI 3.0 規格文件；程式碼重構與回應格式標準化
2026-06-24 | 多輪對話記憶 | 新增多輪上下文記憶與對話歷史回復功能
2026-06-25 | LLM 切換與 Docker 化 | LLM 主力切換為 DeepSeek；api_v2 與 chat-widget 完成 Docker 封裝；移除舊版 legacy 前後端，統一為單一架構
2026-06-27 | 安全機制強化 | 新增 CORS 白名單、Rate Limiting、每日 Token 用量上限（T2+T3+T4）；伺服端 IP 允許清單（含 CIDR）；/chat/ 端點改為逐請求 JWT 驗證；強化日誌（來源 IP、use case、延遲、錯誤旗標）
2026-06-28 | IIS 部署修正 | 修正 IIS web.config 錯誤處理設定，確保 Flask 錯誤回應可正確傳遞前端
2026-07-07~07-08 | 特徵值管理系統 | 建立特徵定義（Traits）二階段更新機制；匯入資料列數驗證，自動略過範本／不合法列

## 交付內容清單
交付內容列表（依現行程式碼庫與開發紀錄彙整）
功能模組 | 交付項目 | 說明
RAG 對話核心引擎 | 智慧問答引擎 | RAG（檢索增強生成）對話引擎，支援候選人特徵分析
| 解說 / 專家雙模式 | 語意路由自動判斷並切換「解釋模式」與「專家模式」
| 多輪對話記憶 | 支援上下文記憶與歷史對話回復（History Resume）
| Prompt 模組庫 | 單輪／多輪對話 Prompt 模組化管理，含風險控管與安全性審查
| 情境建構服務 | Context Builder Service，組裝候選人資料與對話上下文
嵌入式對話小工具 | Chat Widget（Vue 3） | 可嵌入客戶網站之對話介面，含 ChatContainer／QuickQuestionPanel 等元件
| 候選人選擇與比較 UI | 多候選人標籤選取、單一移除、分析對象管理
| 訊息評分機制 | 對話訊息評分（讚／倒讚）資料庫、API 與 UI
| 互動體驗細節 | IME 輸入法防誤觸、半透明遮罩防止父頁面誤跳轉、響應式版面
後台管理系統 | Admin Panel（Dashboard／列表／明細） | 管理員可視化後台，含用量報表
| 管理員身分驗證 | Admin Auth 與權限路由
| 即時用量結算 | 每日用量結算 API 與 SSE 即時配額同步
人才特徵管理 | 特徵定義二階段更新機制 | Trait 定義可分階段（草稿／正式）更新，降低誤植風險
| 匯入資料驗證 | 匯入語義資料時驗證列數、自動略過範本列與不合法資料
後端 API / 資料庫 | API v2（FastAPI/Flask） | 統一本地與雲端環境之後端服務
| PostgreSQL 資料模型與遷移 | 資料庫模型設計、Migration Script、資料遷移
| Session 與用量追蹤 | SQL Session Store、Token 用量記錄
| API 文件與測試 | Swagger UI／OpenAPI 3.0 規格文件、端點測試套件（HTML 報告）
安全與運營機制 | CORS 白名單 | 限制允許來源網域
| IP 允許清單（含 CIDR） | 伺服端中介層限制存取來源，支援網段設定
| JWT 逐請求驗證 | /chat/ 端點由 IP 白名單升級為逐請求 JWT 驗證
| 結構化日誌 | 記錄來源 IP、use case、延遲時間、錯誤旗標，利於追蹤與除錯
| Docker 封裝 | api_v2 與 chat-widget 皆完成容器化，便於部署
| IIS／雲端部署設定 | web.config、IIS 錯誤處理、Render／Fly.io 部署設定
| LLM 供應商彈性切換 | 支援 多家 LLM，含重試與錯誤降級機制