## 00 導讀
Traitty LOG 打包器 — 16 項實作綱要（報告用）
來源：docs/0730/實作事項/（對客戶交付包 docs/0730/Traitty_調整_20260728＿final/ 的可執行拆解）
整理日期：2026-08-03
■ 這包在做什麼（一句話）
把「特質敘事正本（內容）× 受測者評鑑結果（Talent Chat API v2）× 快速提問題庫」，用零語意、純機械的規則組裝成 LOG payload 送 LLM；
再掛上出口掃描與輸出完整性檢查，確保回傳前端的內容不洩漏任何內部代號／分數／標籤。
■ 專案性質
這是「新建一條 pipeline」，不是修改既有功能——BackEnd/ 目前搜不到「LOG 打包器／出口掃描器／輸出完整性檢查」任何既有實作。
但本 repo 已有可用基礎：trait_definitions / trait_bands / trait_interactions 三張 PostgreSQL 表、22 個快速提問模組（40 個 single/multi prompt 檔）、
既有的交互敘事剝除正則、既有的語意隱藏設計。多數事項是「照客戶骨架改寫進本 repo 架構 ＋ 接上真實 I/O」，非從零設計。
■ 四層結構
[基礎資料層 01-04] → [核心組裝 05-07] → [品質關卡 08,09,10,12] → [驗收 11,13,14]
↑ [15 外部依賴追蹤] [16 架構決策]
■ 優先度定義
P0＝沒有它後面全部做不下去的基礎輸入｜P1＝打包器本體核心邏輯（多數有參考程式碼）｜P2＝驗收與資料格式強化｜P3＝上線前最後一關（需 LLM 呼叫預算）
■ 職責邊界（貫穿所有事項）
只做機械組裝（集合查找／去重／分組／字串拼接），零語意判斷；不改動任何文字；不自行擴張匡列範圍；語意疑義一律回問內容方。
輸出格式鐵律：所有區塊標頭字串必須與 a/b 文件及三份 LOG 範例逐字一致，不得意譯或調整用詞、標點、全形半形。
■ 本活頁簿分頁
01 總覽 — 16 項逐項綱要（目標／產出／依賴／關鍵風險）
02 待裁定決策 — 4 項需業主拍板的架構/產品決策（含決策欄位供填寫）
03 外部依賴 — 11 條卡內容方／API 方的追蹤清單
04 關鍵陷阱 — 「照文件做反而會錯」的實測發現與正解
05 驗收重點 — 各事項的主要驗收條件（可當查核表用）

## 01 總覽
16 項實作綱要總覽
分層底色：藍＝基礎資料層／綠＝核心組裝／黃＝品質關卡／橘＝驗收與資料格式／灰＝追蹤與決策。★ 標記＝實測發現的高風險項。
# | 事項名稱 | 分層 | 類型 | 優先度 | 依賴 | 目標（一句話） | 主要產出 | 關鍵風險與陷阱 | 需裁定 | 參考實作
01 | System 靜態文本 ＋ 特質正本（02 分頁）讀取 adapter | 基礎資料層 | 基礎資料層 | P0 | 無 | 實作 load_system_prompt()（System 全文原樣回傳）與 load_trait_columns()（每個 trait_id 的四欄原文：行為面向／管理重點／可用於／禁止）。 | {trait_id: {行為面向, 管理重點, 可用於, 禁止}}；System 全文常數 | 本 repo 已把 02/08 分頁匯入 PostgreSQL，「不是新寫 xlsx reader 而是查 DB」。 既有 context_builder.py 第 219/221 行直接印 ai_guidance（list）→ 產生「MUST DO: ['…']」，屬 a 文件甲類第 4 條明令禁止的資料結構痕跡，是活在正式路徑上的 bug。 欄名前綴須「缺則補、有則不重複加」（SPA 僅 1/54 自帶前綴，CIA/ANI/CSR 全含）。 |  | 骨架 93-100、183-188 行
02 | 交互敘事正本（08 分頁）讀取 ＋ regex_pack 剝除 adapter | 基礎資料層 | 基礎資料層 | P0 | 無 | 讀 08 分頁每列交互，解析兩端 (trait_id, band) 與敘事本文，載入時套 regex_pack 剝除開頭配對句與殘留代號。 | list[Interaction{a_id,a_band,b_id,b_band,text,row}] | ★最高優先警告：客戶 strip_opening_clause 正則比既有 _INTERACTION_LEAK_PREFIX_RE 窄，對「雙特質串接」格式不匹配——照客戶文件替換會造成 trait_id＋中文名＋band 三重洩漏 regression。正解＝取聯集不是取代。 客戶 regex_pack 共 5 條，既有程式碼只實作第 1 條（2/3/5 待補；4 應在事項 01 從讀取層根治）。 DB 的 TraitInteraction 沒有保留 08 原始列序欄位，事項 06 的鏡像去重排序會缺依據。 |  | 骨架 49-56、102-106 行
03 | Talent Chat API v2 對接：受測者評鑑結果（輸入 B） | 基礎資料層 | 基礎資料層 | P0 | 無 | 把 API 的候選人評鑑結果轉成打包程式的 Respondent{name, id, tests, scores}，涵蓋單人與多人 batch。 | Respondent 物件（單人／多人） | ★架構分歧需裁定：現行 context_builder.py 第 175-192 行拿 score 去查我方 TraitBand 表「自己重算 band」，完全沒用 API 給的 band；客戶規格假設「band 已由伺服器算好，直接用」。兩者相反。 batch 的 report 不含 candidate_name，姓名需另用 candidates 列表回查。 API band 值域未實測（見外部依賴 #1）。 | 需裁定 | 骨架 109-120 行
04 | module_id ↔ 題庫題目對照表建置 | 基礎資料層 | 整合缺口 | P0 | 需內容方覆核 | 建立前端 module.id（英文碼）與題庫 idx（整數）＋中文 title 之間的對照表，讓「使用者選了哪個模組」能自動轉成「要用題庫表哪一題」。 | module_id ↔ idx 對照表（題庫表加欄或獨立 JSON） | 複查後已從「阻斷」降級：quick_modules.json（22 模組）與 question_injection_table_v9.json（22 題）依 idx 順序逐一比對，分類、順序、audience/candidate_mode 100% 吻合、0 筆衝突。 但對應關係目前只存在於「兩份檔案剛好同順序」的隱性巧合，任一方新增／刪除／重排就會無聲錯位。性質是「內容方覆核＋我方顯式化」，不是重新設計。 |  | quick_modules.json
05 | 特質區塊分流邏輯（全塊區／索引區，b§2） | 核心組裝 | 核心邏輯 | P1 | 01, 03 | 依受測者特質集合 P 與本題匡列集合 S，分成全塊區（注入四欄原文＋標頭）與索引區（每特質一行摘要）。 | 全塊區區塊字串 ＋ 索引行字串 | ★陷阱：question_injection_table 同時有 scoped_traits 與 injection_set，名字最像的 injection_set 是錯的——它＝scoped_traits ∪ 三個校準特質（22 題實測 0 例外），拿它當全塊區來源會把校準特質誤升全塊，違反核心規則。正解用 scoped_traits。 ★不得在 runtime 做構念家族擴張（construct_families_v1.json 僅供稽核；家族表含 SDR 校準族，擴張會殊途同歸踩同一個坑）。 風險特質與校準特質不因此升全塊，未匡列就留索引區。 |  | 骨架 126-198 行
06 | 交互選列邏輯（匡列型／全人型，b§3）＋ 風險端點表掛載 | 核心組裝 | 核心邏輯 | P1 | 02, 05 | 從「兩端都 ∈ P」的候選交互中，依匡列型／全人型分別過濾並分子區塊；掛載 71 條風險端點表，命中即保證納入。 | 交互子區塊（本題相關／作答校準與風險提示／其他參考） | 相關的全注入、不做任意砍量、無條數上限——舊版「覆蓋＋補充10＋>90 截斷」「25/40 條上限」已作廢，看到不要實作。 既有邏輯只做單向查詢（primary_trait_id），需先確認 trait_interactions 是單向存還是鏡像雙向存，決定要不要改成對稱查詢。 既有邏輯完全沒有子區塊分組、鏡像去重、風險端點、校準特質概念。 property_peak 特質（CIA_27／SPA_09）A、C 兩端皆為風險端點。 |  | 骨架 149-177、200-202 行
07 | LOG 組裝與輸出格式（b§5，含多人）＋ audience 前置驗證 | 核心組裝 | 核心邏輯 | P1 | 01, 05, 06 | 把 01/05/06 的產出依固定順序組裝成最終 LOG payload；支援多人（每人一組 ### 區塊）；組裝前先驗證 audience，人數不符即拒絕請求。 | 完整 LOG payload 字串 | 現行架構把 LOG 拆成 system/user 兩則訊息，且沒有「任務指令＝題庫表固定文字」這個獨立語意欄位（任務描述寫死在各模組 prompt 檔）——組裝策略需先拍板。 22 個模組（40 個 single/multi 檔）各自帶一份重複且不保證一致的禁令文字，正是新規格要統一取代的對象。 b§8 要求的結構化 audit 紀錄目前完全不存在；prompts.log 只記錄送出前內容。 audience 不符必須拒絕：single_only 題的 instruction_multi 是佔位字串「僅適用單人」，照組會送出 5 個字的壞指令。 | 需裁定 | 骨架 204-272 行
08 | 交付前單元檢查（b§6，四項，每次組裝都跑） | 品質關卡 | 品質關卡 | P1 | 07 | 送 LLM 前跑四項確定性檢查：①全塊數/索引行數 ②交互兩端 ID 都存在 ③全文無 [' 與空括號 ④子區塊歸屬正確。 | 問題清單（空＝全過） | ★陷阱：第 3 項只能查字面符號，不可對全文重跑 regex_pack——實測對全人型範例全文套用會命中 207 次，全是合法標頭 ID，照做會導致檢查必然失敗，或為了通過而剝掉標頭 ID、破壞 runtime 消歧。 本項失敗＝打包程式自己有 bug（非 LLM 品質問題），應直接中止並記錄，不重試、不讓步、不把壞 LOG 送給 LLM。 |  | 骨架 278-303 行
09 | 出口掃描器（b§7，9 類硬樣式 ＋ everyday 白名單） | 品質關卡 | 品質關卡 | P1 | 07 | LLM 回答後掃描是否洩漏內部標記（特質代號／band 字母／分數／聯動語／中文分區／HR 決策語／人口統計／誠信定罪／label 判定），命中即擋下不得回傳前端。 | 洩漏命中清單（hits） | ★陷阱 1：everyday 白名單是巢狀鍵（trait_names_blocklist.everyday_words 20 詞、band_labels_blocklist.everyday_labels 4 詞），取錯 JSON path 會得到空集合 → 84 特質名與 266 標籤全部硬攔 →「展現韌性」這類日常語用被判洩漏、每次重生落人工。 ★陷阱 2：guard regex 實測 9 個規格案例中 3 個不符（「韌性很高」「韌性較高」「情緒反應相對較強」漏抓）；已驗證修正寫法 (?=[很較相對更]{0,3}[偏程度分高低強弱]¦傾向¦指標¦區間) 為 14/14 全過且不製造新誤攔。 須 per-request 動態縮小（只掃本次實際注入的名稱與標籤），否則純詞彙撞名誤報。 （補充實測）DB 的 266 個 semantic_label 100% 落在掃描器 blocklist 內，而 context_builder 正把它們當標頭餵給 LLM；2389 筆交互敘事剝除前綴後全部仍含「表現為「」linkage 樣式——輸入端語意隱藏並未過濾掃描器要擋的東西，兩者是疊加關係不可互相取代。 |  | 骨架 309-351 行
10 | 輸出完整性檢查（b§8，段落齊全 ＋ 校準佐證） | 品質關卡 | 品質關卡 | P1 | 07 | 題庫題檢查 expected_sections 段落是否齊全（子集寬鬆判定）；自由提問檢查 1,000 字內；共同檢查社會期望反應 A 段時回答須含佐證類措辭。 | 缺漏清單（miss） | 骨架的全文 in 判斷不完全符合規格——規格明訂「不可只因預期文字出現在正文中就算通過，必須出現在段落標題」，須改為標題行比對。 expected_sections 唯一來源是題庫表，不得自行解析指令文字抽段落（語意動作，違反零語意原則）。 3 題（idx 14/15/22）expected_sections 為空，須 log「本題未做段落齊全檢查（原因：…）」，不得無聲通過。 資料方自標 best-effort：第X部分型可靠、巢狀編號型可能不全；曾發生 idx 21 誤抽 15 項導致該題恆判失敗（v9.1 已修為 6 段）——段落檢查高頻失敗時應先懷疑資料而非 LLM。 |  | 骨架 357-385 行
11 | 作答校準特質（CIA_33／ANI_23／SPA_12）零工序驗收測試 | 驗收測試 | 驗收測試 | P2 | 05, 06, 10 | 跨事項整合測試：確認校準特質在特質分流（不升全塊）、交互選列（歸對子區塊）、回答後檢查（佐證措辭）三處都被正確處理。 | 7 列驗收案例測試結果 | 「零工序」易被誤解成「什麼都不用做」導致漏實作——它只代表不新增獨立 [作答校準] 文字區塊、不由程式自撰校準說明、不改資料正本，但程式仍須辨識這三個 ID 並在三處使用。 輸出中若出現任何形式的獨立 [作答校準] meta 區塊，即為驗收失敗（v1.1 曾提案、定案時已簡化掉）。 |  | —
12 | 出口掃描／完整性檢查失敗後的重生與人工轉介流程 | 品質關卡 | 核心邏輯 | P1 | 09, 10 | 把 09 與 10 串成「呼叫 LLM → 檢查 → 不過重生 → 仍不過轉狀態」的流程，兩種失敗原因分開計數，終態區分 ok／manual_review／blocked。 | 狀態機 ＋ audit 物件（expected_sections_check／calibration_evidence_check／leakage_hits／retry_count） | 骨架 run_with_exit_guard() 把洩漏與完整性兩種失敗合併成同一次重試、同一計數器，且終態一律 manual_review——與規格「分開計數」「仍有洩漏→blocked 不得回傳」不符，須改寫。 b§7 只寫「直到掃描乾淨才可放行」未給重試上限，理論上有不收斂風險；建議設 2-3 次實務上限並回問內容方（見外部依賴 #6）。 結構化 audit 紀錄目前完全不存在，現有三種 log 都不是為此設計；建議另開獨立出口（DB 表或 JSON-lines）。 ★能否真正落地取決於事項 16 的串流架構決策。 | 需裁定 | 骨架 395-404 行
13 | expected_sections 拆分為 single／multi（資料格式擴充） | 資料格式變更 | 資料格式變更 | P2 | 10 | 把每題單一份的 expected_sections 拆成 expected_sections_single 與 _multi，讓完整性檢查依實際受測人數選用正確的一份。 | 新增兩個 JSON 欄位 ＋ 程式端依 audience 選欄位的讀取邏輯 | 這是明確的資料缺陷：許多題目單人版與多人版段落標題完全不同（例：「工作中的主要優勢與潛力」單人 4 段 vs 多人 4 段用詞全異），共用一份會讓多人回答被誤判缺 4 個段落。 JSON 資料拆分屬語意工作，依「零語意」職責邊界應由內容方做（見外部依賴 #5）；我方負責讀取邏輯與向下相容。 好消息：既有 40 個 single/multi prompt 檔本來就各自寫了段落架構，可當拆分草稿，但用詞不保證與 v9 題庫一致，仍需逐題核對。 |  | prompts/modules/（40 檔）
14 | 紅隊實測與 DoD 驗收 | 驗收測試 | 驗收測試 | P3 | 07-12 | 以標記最密的受測者資料（全人型／多測驗）實際打包並呼叫 LLM 數十次，統計出口掃描器攔截後的內部標記殘留率。 | 統計報告（總呼叫數／洩漏命中數／命中內容摘要） | 通過線是 0，不是「低於某個百分比」——b§7、00 交接說明 DoD 第 4 條、01 設計總說明 §5.3 三份文件口徑完全一致，沒有模糊空間。 與事項 09 測的對象不同：09 測「掃描器邏輯本身抓不抓得到」，14 測「掃描器對真實 LLM 產出的覆蓋率」（LLM 可能用事先沒想到的方式洩漏）。 需真實 LLM API 額度與呼叫預算，須先確認跑正式環境或測試沙盒。 建議：≥1 個全人型 ＋ ≥3 個匡列型（含 1 個校準 A 段），每案例 ≥30 次。 |  | —
15 | 外部依賴與待回覆清單 | 追蹤/決策 | 阻斷追蹤 | 追蹤用 | — | 彙整所有需要內容方（Traitty 團隊）或 API 方回覆／配合才能繼續的事項，避免散落在各事項文件中被忽略。 | 11 條追蹤清單（見「03 外部依賴」分頁） | 本身不是實作任務，是追蹤表。使用方式：決定要做哪些事項前先掃一眼，卡外部的先做該事項中不依賴外部回覆的部分，同步把問題丟出去，不必等回覆到齊才開工。 |  | —
16 | 既有串流架構與「掃描後才放行」的衝突（架構決策） | 追蹤/決策 | 架構決策 | P1（09/12 上線前必解） | 09, 12 | 解決兩個既有設計目標的衝突：現行 chat.py 逐 token SSE 串流（打字機體驗） vs 規格要求「直到掃描乾淨才可放行、仍有洩漏不得回傳前端」。 | 一份記錄理由的架構決策（選項 A／B／C） | 要判斷有沒有洩漏必須先看到完整回答，但現行架構是「吐一個 token 就轉送一個」——等掃描完，瀏覽器上早已顯示完整段落，技術上來不及擋，「不得回傳前端」在現行架構下做不到。 選項 A 完全緩衝（最貼合規格，但失去秒出字體感）／選項 B 邊串流邊背景掃描事後補救（體驗不變，但安全承諾打折）／選項 C 只有題庫題緩衝（折衷，但兩套路徑不一致）。 ★不阻擋 09/10/12 的邏輯先行開發，但決策前不可對外宣稱「使用者絕對看不到洩漏內容」。 | 需裁定 | chat.py 391-439 行

## 02 待裁定決策
待裁定決策（卡住就無法收尾）
「決策結果」與「決策日期」兩欄留白，供會議中填寫。D1 為最高優先。
# | 議題 | 對應事項 | 選項 | 影響範圍 | 建議／備註 | 誰裁定 | 決策結果 | 決策日期
D1 | 串流架構：出口掃描未通過的內容要不要真的擋住？ | 16（連動 09、12、chat.py） | A. 完全緩衝：等 LLM 生成完畢＋掃描通過才一次送前端（可由前端模擬打字機） B. 邊串流邊背景掃描：體驗不變，但只能事後標記，擋不住已看到的內容 C. 僅題庫題緩衝，自由提問維持現行串流 | 前端等待體驗、回應延遲感受、chat.py 串流邏輯、09/12 能否真正生效、對外安全承諾的措辭 | 最高優先。09/10/12 的邏輯可先開發，但決策前不得宣稱「使用者絕對看不到洩漏內容」。若選 B，須在產品文件明載「出口掃描是事後補救機制」。 | 你／產品 owner
D2 | band 來源：沿用「自己用 score 重算」還是改成「直接信任 API 的 band」？ | 03（連動外部依賴 #1） | A. 沿用現行：拿 score 查我方 TraitBand 表自算（不依賴 API band 定義是否一致） B. 改用客戶規格：直接信任 API 回的 band（與交付文件行為一致） | 事項 03 adapter 寫法；選 B 須先實測 API band 值域與我方切點是否完全相同，否則會用錯 band 對錯內容 | 選 B 前必須先完成外部依賴 #1（band 值域實測）。在未實測前，沿用現行做法風險較低。 | 你（架構決策）
D3 | manual_review 狀態的內容要不要先回傳給使用者？ | 12（外部依賴 #7） | A. 先擋住，等人工複核後才給使用者 B. 先回傳給使用者，同時排入人工複核事後補審 | 事項 12 的終態行為；使用者體驗 vs 品質承諾 | 規格未明講。這是產品層決策——注意此情境是「段落／佐證缺漏但無洩漏」，內容本身沒有洩漏風險，與 blocked 嚴重度不同。 | 你／內容方
D4 | 結構化 audit 稽核紀錄存在哪裡？ | 07、12（外部依賴 #11） | A. 新開一張 DB 表 B. 獨立的 JSON-lines log 檔 | 日後查詢便利性、保留期限與存取權限政策 | 不要與現有 prompts.log／rag_service.log 混寫（用途不同）。建議先確認公司內部對稽核資料有無既定規範（保留期限、存取權限）。 | 你（必要時徵詢資安/合規）
D5 | 洩漏重試次數上限（附帶項） | 12（外部依賴 #6） | A. 設實務上限 2-3 次，超過轉 manual_review／blocked B. 依規格文字「直到掃描乾淨」不設上限 | 不設上限理論上存在 LLM 持續洩漏、迴圈不收斂的風險 | 建議採 A 並回問內容方是否可接受（b§7 只寫「直到掃描乾淨才可放行」，未明講上限）。 | 內容方確認＋我方實作

## 03 外部依賴
外部依賴與待回覆清單（非我方可獨立完成）
編號沿用原文件撰寫順序（1-8 為初版，9-11 為 2026-07-31 複查新增），非優先度排序。
# | 項目 | 說明 | 誰處理 | 影響事項 | 現況 | 是否阻斷
1 | API band 值域未實測 | 03 API 對接說明 §5 只標 string，我方系統吃 A/B/C。需用一次呼叫確認 API 回的是否同碼；若為數字或其他碼，adapter 要加轉換。 | 外包（實測）＋ API 方（需憑證／測試帳號） | 03 | 未解 | 是（影響 D2 能否選 B）
2 | module_id ↔ 題目對照表未建 | 複查後降級：22 模組與 22 題依 idx 逐一比對，分類、順序、audience/candidate_mode 100% 吻合、0 筆衝突。對應關係已隱性存在，只需覆核後顯式化。 | 內容方覆核 ＋ 我方顯式化 | 04 | 待覆核 | 否（原判阻斷，複查後解除）
3 | 正本 SPA 53 列 ai_do／ai_dont 缺欄名前綴 | ANI/CIA/CSR 全含前綴，SPA 僅 1/54 自帶。程式端已用 _prefix() 正規化補上，資料面根治仍建議修正 xlsx 正本。 | 內容方（修正 xlsx 正本） | 01 | 已有 workaround | 否
4 | 紅隊實測未跑（殘留 0 的放行標準） | 即事項 14 本身。列此是因為它同時是「我方需執行但需 LLM 呼叫預算與排程」的資源依賴。 | 外包（我方），需確認 LLM 預算來源 | 14 | 未排程 | 是（上線前必須完成）
5 | expected_sections 的 single/multi 拆分 | 需逐題核對單人/多人指令的實際段落標題，屬語意判斷，依零語意職責邊界不該由打包程式端猜測。可用既有 40 個 prompt 檔當草稿。 | 內容方 | 13、10 | 未開始 | 否（可先做向下相容）
6 | 洩漏重試次數上限未定案 | b§7 只寫「直到掃描乾淨才可放行」，未明講 runtime 上限。建議設 2-3 次，回問內容方是否可接受。 | 內容方確認 ＋ 我方實作 | 12 | 待回覆 | 否
7 | manual_review 狀態的回傳行為未定案 | 段落／佐證缺漏但無洩漏時，是否可先回傳給使用者同時排人工複核，規格沒寫。屬產品層決策。 | 你或內容方裁定 | 12 | 待裁定 | 否（見 D3）
8 | 舊 CIA/SPA 短格式升級 | 已定案維持暫緩（backlog），先靠出口掃描壓住。列此僅供留意：日後有人重提時先確認仍是 backlog，不要順手做。 | 不適用（已定案延後） | — | 已定案暫緩 | 否
9 | band 值域來源的架構選擇 | 現行自己用 score 重算 vs 客戶規格直接信任 API band。牽動 03 的 adapter 寫法，也連動 #1。 | 你裁定（架構決策） | 03 | 待裁定 | 是（見 D2）
10 | 「未通過不得回傳前端」在現行串流架構下做不到 | 現行逐 token 串流與出口掃描需要完整回答互相衝突。事項 16 列了 A／B／C 三個選項。 | 你裁定（產品層決策） | 09、12、16、chat.py | 待裁定 | 是（見 D1，最高優先）
11 | 結構化 audit 紀錄要存在哪裡 | 現有三種 log 都不是為此設計。存 DB 表或獨立結構化 log 檔，會影響日後查詢與保留政策。 | 你裁定（必要時徵詢資安/合規） | 07、12 | 待裁定 | 否（見 D4）

## 04 關鍵陷阱
關鍵陷阱：實測發現「照文件做反而會錯」的項目
來源為 2026-07-31 兩次複查（第二次為實際載入客戶 JSON／正則跑程式驗證）。T1-T5 為原文件標記的高優先陷阱，T6-T9 為對應事項內文所載。
# | 事項 | 陷阱（照文件做反而會錯） | 嚴重度 | 實測依據 | 照做的後果 | 正解
T1 | 02 | 照客戶 regex_pack 替換既有正則，會造成洩漏 regression | 高 | 客戶 strip_opening_clause 要求 band 後緊接「聯動」二字；但 08 正本存在無「聯動」字樣的雙特質串接格式（如「與 CIA_06 (條理性) C 與 CIA_07 (完美主義) A：」）。實測客戶正則對該行 NO MATCH，既有正則可正確剝除。 | 照客戶文件替換 → 該類敘事的 trait_id ＋ 中文特質名 ＋ band 三種內部標記原封不動送進 LLM payload，正是整套規格最核心要防的洩漏類型。 | 取兩者的聯集，不是取代。保留既有較寬鬆的正則（或合併成一條涵蓋兩種格式），再補上 regex_pack 其餘規則。用該串接格式當回歸測試案例。並回報內容方對齊 08 正本究竟有多少列屬串接格式。
T2 | 05 / 06 | injection_set 是名字最像但用錯地方的欄位 | 高 | injection_set 實測對 22 題恰好等於 scoped_traits 扁平化後 ∪ 三個校準特質（CIA_33／ANI_23／SPA_12），19 題匡列型每題 len(injection_set)==len(scoped_traits)+3，0 例外。資料檔的 injection_note 自己也寫明「全塊注入僅限題意匡列（scoped_traits）」。 | 拿 injection_set 當全塊區來源 → 三個校準特質被錯誤升級成完整特質區塊，違反「校準／風險特質不因此升全塊」的核心規則，並讓事項 11 驗收案例表最後一列直接失敗。 | 全塊分流（05）用 scoped_traits；交互過濾（06）才用 injection_set。兩者用途不可搞混。客戶骨架用的是正確欄位，照抄即可。
T3 | 05 | 在 runtime 做構念家族擴張 | 高 | construct_families_v1.json 僅供稽核比對，程式不需載入。構念家族補全已在題庫表生成期做完（22 題 scoped_traits 實測缺口 0）。實際打開該檔確認家族表含 SDR 校準族（ANI_23／CIA_33／SPA_12 三者互為家族成員）。 | 只要題目匡列了任一校準特質的家族成員，三個校準特質就會被一起拉進 S、升成全塊區——與 T2 殊途同歸，同一種錯誤結果。 | 打包程式不得在 runtime 再做一次 S 擴張。驗收時明確斷言程式沒有載入或使用 construct_families_v1.json。
T4 | 09 | everyday 白名單是巢狀鍵，取錯 JSON path 全部誤攔 | 高 | 兩個鍵不在頂層：trait_names_blocklist.everyday_words（20 詞）、band_labels_blocklist.everyday_labels（4 詞）。 | 取錯路徑得到空集合 → 84 個特質名與 266 個標籤全部硬攔 →「面對挑戰時展現韌性」這類日常語用被判洩漏、每次重生落人工，功能整個不可用。 | 寫單元測試鎖住這個路徑，斷言取出 20 ＋ 4 個非空集合。
T5 | 09 | guard regex 漏抓「很高／較高／相對較強」 | 中 | 現行判定式 (?=[偏程度分高低強弱]¦傾向¦指標¦區間) 只在特質詞後緊接這些字時才觸發，中間插入「很」「較」「相對」就落空。實測規格 9 個案例中 3 個不符。 | 「韌性很高」「韌性較高」「情緒反應相對較強」等構念式洩漏會被放行，但規格明訂應攔截。 | 改為 (?=[很較相對更]{0,3}[偏程度分高低強弱]¦傾向¦指標¦區間)。實測 14/14 全過，且「這個挑戰很大」仍正確放行（未把副詞本身當攔截條件），不製造新誤攔。建議再對 84 名 ＋ 266 標籤跑一次大規模回歸。
T6 | 08 | 對 LOG 全文重跑 regex_pack 做殘留檢查 | 高 | 版式說明文件實測：對全人型範例全文套用 regex_pack 會命中 207 次，全部是合法的標頭 ID。標頭的 XXX_nn ID 是合法內部標記且必須保留（runtime LLM 靠 ID 消歧同名跨測驗特質）。 | 檢查必然失敗；或為了讓檢查通過而剝掉標頭 ID，破壞 runtime 消歧能力。 | 第 3 項檢查只查字面符號（['、()、（）），不重跑剝除規則。regex_pack 只在事項 02 讀取交互敘事時套用一次。
T7 | 10 | 照骨架用全文 in 判斷段落是否存在 | 中 | 規格明訂子集寬鬆判定：預期段落必須全部存在、可有額外段落、可忽略標題前數字空白與全半形冒號，但「不可只因預期文字出現在正文中就算通過，必須出現在段落標題」。骨架第 375 行是簡單的 sec not in answer。 | 「正文寫著『以下提供主管使用提醒』」會被誤判為通過，違反規格驗收表第 3 列。 | 改用行首／標題模式比對（正則抓每行開頭的數字／項目符號＋標題文字），而非全文包含判斷。
T8 | 12 | 照骨架把兩種失敗合併計數、終態一律 manual_review | 中 | 骨架 run_with_exit_guard() 把洩漏（hits）與完整性（miss）合併成同一次重試、同一計數器，最終失敗一律回 manual_review。 | (1) 洩漏重試用完額度導致段落缺漏沒機會重生（耦合失真）；(2) 「仍有洩漏（禁止回傳）」與「只是段落缺漏（人工複核即可）」兩種嚴重度不同的情況被同一個狀態蓋掉。 | 改寫成分離計數（retry_count.leakage / retry_count.completeness）＋ 分離終態（仍洩漏→blocked 絕不回傳；只缺段落→manual_review）。
T9 | 01 | ai_guidance 直接印出 Python list（既有正式路徑上的 bug） | 中 | context_builder.py 第 219/221 行 f"MUST DO: {guidance['do']}"，而 ai_guidance 欄位型別是 JSON、DB 裡存的是 list → 輸出「MUST DO: ['①…', '②…']」。客戶 regex_pack 第 4 條 strip_python_list_wrapper 就是為此而存在，並自註「建議改為直接讀原欄位文字而非 repr；此 regex 僅為救急」。 | 帶方括號、單引號、英文鍵的資料結構痕跡進入 payload，正是 a 文件甲類第 4 條明令禁止的內容。此 bug 目前活在正式程式碼路徑上。 | 在讀取／渲染層把 list 正確組成「可用於：①…②…③…」單一字串，不要先印壞再用正則補救。不分做不做新規格都該修。

## 05 驗收重點
驗收重點查核表
摘自各事項文件的「驗收標準」段落。「狀態／負責人／備註」三欄留白供施工時填寫。
事項 | 驗收條件 | 狀態 | 負責人 | 備註
01 | System 全文與 a 文件第一部分（9-52 行）逐字比對零差異（寫 diff 測試）
01 | load_trait_columns() 對 113 個特質全數有回傳，與 traits_113_v6_2.json 的 trait_id 集合交集無缺漏
01 | SPA 特質「可用於／禁止」有補上前綴（抽樣 ≥5 個）；CIA/ANI/CSR 沒有出現「可用於：可用於：」重複前綴
02 | 每筆敘事本文開頭不再出現「與 XXX_nn (名) Y聯動：」樣式；雙特質串接格式亦能正確剝除（回歸案例）
02 | row 欄位與 08 分頁實際列序一致（抽樣核對前 5 筆與後 5 筆）
02 | 用範例檔中任一交互塊敘事本文反查 08 對應列，剝除後文字逐字一致
03 | 單人情境輸出正確的 Respondent{name,id,tests,scores}；tests 由 trait_id 前綴推導且去重
03 | 多人 batch：每份正確轉出一個 Respondent，姓名透過 candidate 回查補齊（不是 project_name_abbreviation）
03 | band 值非 A/B/C 時能明確報錯或轉換
04 | 前端 module_id 能 100% 映射到題庫某一題 idx，無遺漏、無多對一衝突
04 | quick_modules.json 的 mode 與題庫 audience 交叉驗證一致，不一致者列清單回報內容方
04 | 對照表有版本／來源標註，避免題庫改版後忘記同步
05 | 匡列型：全塊數 = ¦S∩P¦，索引行數 = ¦P¦ − 全塊數
05 | 全人型：無索引區塊，標頭字串正確帶「（全人型＝全部特質）」
05 | 校準特質與命中風險端點的特質，未被匡列時仍在索引區而非全塊區（各測 ≥1 案例）
05 | 斷言全塊區來源是 scoped_traits：對任一匡列型題目，全塊區不含三個校準特質（除非該題 scoped_traits 本身就列了）
05 | 程式沒有載入或使用 construct_families_v1.json 做任何 runtime S 擴張
06 | 鏡像去重：同一無序配對只留列序在前者一筆
06 | 匡列型 related 與 calib_risk 互斥且成員資格符合定義；全人型無「本題相關」子區塊且 guaranteed 排在 other 之前
06 | 「本題相關」1-4 條時尾註正確出現；0 條時該子區塊整段不輸出、也不出現尾註
06 | 全人型輸出中不出現任何「未注入」字樣的尾註
06 | property_peak（CIA_27／SPA_09）A、C 兩端都能觸發風險提示子區塊分類
07 | single_only 題收到多人請求 → 拒絕；multi_only 題收到單人請求 → 拒絕，且不產出任何 LOG
07 | 多人 LOG：每位受測者各自一組完整區塊，依請求順序排列
07 | 用兩份單人＋一份多人範例完整重現【輸入數據】區塊，逐字比對零差異（DoD 第 1 條）
07 | 每個特質／交互標頭的 XXX_nn ID 保留在 payload 中，未被任何步驟誤剝除（DoD 第 5 條）
08 | 四項檢查各自獨立可測（故意構造壞資料，確認每一項真的抓得到）
08 | 用全人型範例（標頭密集）驗證第 3 項對合法標頭 ID 零誤報
08 | 檢查失敗時錯誤訊息含足夠定位資訊（哪位受測者／哪個特質或交互／違反哪一項）
09 | load_everyday_whitelist() 從巢狀路徑正確取出 20 個 everyday_words ＋ 4 個 everyday_labels（非空集合）
09 | guard regex 更新後，規格 11 個案例全部符合預期（含「很高」「較高」「相對較強」中間插詞情境）
09 | per-request 動態縮小：構造「回答中出現未注入特質名稱的日常用法」案例，確認不誤報
09 | 9 類 hard_patterns 逐類至少各測 1 個正例
09 | 「心理特權」「社會期望反應」「目標效能感」等非 everyday 詞，出現即攔，不需後接程度字
10 | 單人題／多人題使用完整標題 → 通過；缺一個必要標題 → 重生一次；重生後仍缺 → manual_review
10 | 預期標題只出現在正文（非段落標題）→ 不通過；有全部預期標題另有額外段落 → 通過
10 | expected_sections 為空 → 略過並留下 log，不可靜默通過
10 | 校準特質為 A 段且回答有佐證語意 → 通過；沒有 → 重生一次，仍失敗轉人工
11 | 構造匡列型案例，驗證：CIA_33 留索引區不升全塊、CIA_16×CIA_33 歸「本題相關」、CIA_33×CIA_11 歸「校準與風險提示」
11 | 掃描最終 LOG 全文，確認任何情境下都不出現「[作答校準」字樣的獨立區塊
11 | 完整驗收案例表 7 列全數通過
12 | 洩漏與完整性重試次數各自獨立計數，不互相扣抵
12 | 最終仍有洩漏 → 狀態 blocked，answer 絕不回傳給前端呼叫方
12 | audit 物件欄位與規格 JSON 範例一致（expected_sections_check／calibration_evidence_check／leakage_hits／retry_count）
12 | 重生請求附帶「缺了什麼」的具體原因，不是泛用的「請重新回答」
13 | schema 支援 expected_sections_single／_multi；完整性檢查依人數自動選用（1 人→single，>1 人→multi）
13 | 舊資料（只有單一 expected_sections）仍可運作不報錯，並在 log 標註「未拆分」供追蹤
13 | 對「工作中的主要優勢與潛力」構造單人／多人兩種測試，各自套用正確清單
14 | 至少覆蓋 1 個全人型 ＋ 3 個代表性匡列型（含 ≥1 個校準 A 段案例）
14 | 每案例呼叫 LLM ≥30 次；統計報告列出總呼叫數／洩漏命中數／命中內容摘要
14 | 最終殘留數 ＝ 0 才視為本項與整包功能通過驗收
16 | 已在選項 A／B／C 中做出選擇並記錄決策理由
16 | 若選 A 或 C：能用「構造出必定洩漏」的測試案例證明 blocked 時前端收不到任何一個字（不能只靠肉眼檢查）
16 | 若選 B：產品文件／內部溝通明確記載「出口掃描是事後補救機制，不保證使用者完全看不到洩漏內容」